| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc thể hiện số giờ làm việc đội đã dùng. | Sai | Tổng khối lượng ban đầu là 40 SP, không phải 40 giờ. | Trục Y thể hiện khối lượng công việc còn lại tính bằng Story Points; trục X thể hiện ngày làm việc trong Sprint. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Ngày 0: 40 SP; ngày 5: 20 SP; ngày 10: 0 SP. | Giữ nguyên nhận định vì đường lý tưởng giảm đều 4 SP/ngày và đạt 0 SP vào cuối Sprint. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Khối lượng thực tế giữ ở 36 SP từ ngày 2 đến ngày 5, trong khi đường lý tưởng giảm từ 32 xuống 20 SP. | Đường thực tế đi ngang cho thấy khối lượng còn lại không giảm trong 3 ngày liên tiếp; cần kiểm tra nguyên nhân đình trệ hoặc công việc bị chặn. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Ngày 1: thực tế 38 SP > lý tưởng 36 SP; ngày 5: 36 SP > 20 SP; ngày 10: 20 SP > 0 SP. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng trong các ngày từ 1 đến 10, cho thấy Sprint đang chậm tiến độ so với kế hoạch. |

## Phần 2 – Vá lỗi và hành động xử lý

1. Sửa cách đọc trục biểu đồ (N1): Scrum Master chịu trách nhiệm chỉnh lại báo cáo, ghi trục Y là khối lượng công việc còn lại (SP) và trục X là ngày làm việc, thực hiện ngay khi rà soát biểu đồ.

2. Xử lý hiện tượng đường thực tế đi ngang (N3): Developers phối hợp với Scrum Master kiểm tra nguyên nhân công việc không giảm từ ngày 2 đến ngày 5; thực hiện ngay khi phát hiện, trong Daily Scrum hằng ngày, để xác định trở ngại và thống nhất phương án tháo gỡ.

3. Xử lý hiện tượng chậm tiến độ (N4): Scrum Master phối hợp với Developers đánh giá lượng công việc còn lại, xác định rủi ro hoàn thành Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch thực hiện khi cần; bắt đầu ngay từ ngày 1 khi thực tế đạt 38 SP so với mức lý tưởng 36 SP, sau đó tiếp tục theo dõi hằng ngày.